## TotalTid
Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt | Förvätnat nedlagd tid | 180 | + | 60 | 240
| Hittills nedlagd tid |  |  |  | 69.5
| Kvar |  |  |  | 170.5

## Testfall
Scenario: Visa html-kod
Givet att en grundsida för Mallgrodan skapats
och att en html-kod som ska användas som mall för css-ändringar skapats
När användaren går in på sidan
Så visas koden till en html-sida i en del av sidan
Och koden innehåller ett antal olika element
Scenario: Visa css-kod
Givet att en defaultmall skapats
När användaren går in på sidan
Så visas css-kod som är knuten till html-dokumentet i en del av sidan
Och den css-koden kommer från default-mallen
Scenario: Visa Resultat
När användaren går in på sidan
Så visas en bild av en webbsida såsom i webbläsaren i en del av sidan
Och html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan
Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan

## Sprint-1
Sprint -1: 31 mars – 6 april
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Fundering och undersökning av alternativa projektidéer och tekniker |  | 1: 2; 3: 4; 4: 1.5; 5: 4 | 11.5
| Vision |  | 5: 4; 6: 2; 7: 7 | 13
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 1 | bar: 7
| Summa sprint | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 8 | 2 | 8 | 25.5

## Sprint 0
Sprint 0 (Inception): 7 april – 13 april
Analys av föregående iteration: Modifieringar av min grundidé efter handledning. Fick hjälp för att få träna javascript och omarbetat visionen efter det. Hade problem med att definiera/avgränsa olika användargrupper. Jag hade svårt att avgöra vilken grund jag skulle använda för att dela in dem.
Mål: Få kontroll över vilken dokumentation som ska tas fram samt struktur för denna. Ta fram backlog/krav på hög nivå för alla baskrav och mer specificerade för de som kommer först i tid.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Planering
| Obligatoriska dokument: inventera, upplägg, struktur, malldokument | 7 | 2: 5; 3: 0.5; 6: 1 | 6.5
| ProductBacklog/krav/prioritering/scenarios | 7 | 2: 1; 3: 2; 4: 2; 5: 3 | 8
| Vision | 1 | 2: 0.5 | 0.5 | Teknik för att spara. Mail Martin.
| Möjliga tekniker(undersök lösningar) och upplägg | 4 | 2: 1.5; 3: 2 | 3.5 | Firebase, struktur sida
0
| Iterationsplan för nästa iteration | 1 | 5: 1; 6: 0.5 | 1.5
| Summa sprint | 20 | 0 | 8 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 20

## Sprint1
Sprint 1 (Elaborationtion): 14 april – 20 april
Analys av föregående iteration: Börjar få en struktur jag är nöjd med på dokumentation. Saknar upplägg för test men ha för avsikt att använda stegen i scenarios för att göra test.
Mål: Att ha en grundsida samt i denna sida visa en html-kod och en css-kod.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | Ny uppskattn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte: Leverans fg vecka-vision, implemenation, iterationsplan, tidrapport | 1.5 | 1.5 | 2: 1.5 | 1.5
1a | Scenario: Visa html-kod
| Givet att en grundsida för Mallgrodan skapats | 1 | 1 | 1: 0.5 | 0.5
| och att en html-kod som ska användas som mall för css-ändringar skapats | 2 | 0 | [7 empty] | 1 | Mall får skapas när funktionen fungerar. Flyttas till eget scenario | bar: 1
1
När användaren går in på sidan
| Så visas koden till en html-sida i en del av sidan | 3 | 3 | 1: 0.5; 2: 1; 3: 4 | 5.5 | Hur gör man…? Testar, läser…
Och koden innehåller ett antal olika element
| Skriv testfall | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Visas det? Viss rätt kod? Måste tyvärr flyttas fram.
1b | Scenario: Visa css-kod
| Givet att en defaultmall skapats | 3 | [8 empty] | 0 | Mall får skapas när funktionen fungerar. Flyttas till eget scenario.
När användaren går in på sidan
| Så visas css-kod som är knuten till html-dokumentet i en del av sidan | 5 | 4 | 6: 2; 7: 3 | 5 | Css-kod visas i sidan. Inte knuten till html än.
Och den css-koden kommer från default-mallen
| Skriv testfall | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Måste tyvärr flyttas fram
1c | Scenario: Visa Resultat
När användaren går in på sidan
| Så visas en bild av en webbsida såsom i webbläsaren i en del av sidan |  | 3 | 6: 2
| Och html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan |  | 2 | bar: 6
| Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan |  | 2 | 7: 2
| Skriv testfall |  | 0.5
| Systemtest och testrapport | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | Testa hela applikationen. All funktionalitet. Har ändringar påverkat annat? Försöka trigga buggar. Gör saker i olika ordning.
| Uppdatering dokumentation | 1 | 2 | 2: 0.5; 4: 2.5; 6: 0.5 | 3.5 | Uppdatering efter handledning. Konkurrerande systerm m m. Uppdatering sprint- och produktbacklog
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | 1 | 7: 2 | 2
|  | 20.5 | 23 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 5.5 | 7 | 24

## Sprint 2
Sprint 2 (Elaborationtion): 21 april – 27 april
Analys av föregående iteration: Svårt att förstå i förväg vilka steg som kommer att behöva tas. Jag fick dela upp de delar jag lyft in och låta delar bli egna scenarios för nästa iteration och plocka in ett annat (visa resultat) för att faktiskt kunna utföra de jag valt för sprinten. Att tänka om, ändra, omvärdera och uppdatera dokument tar en del tid och energi.
Mål: En html-kod att använda för css-manipulation som är så genomtänkt jag kan i ett första steg. Till denna ska finnas en default-cssmall att använda i kommande steg. Hoppas även hitta bättre sätt att ladda in html- och csskod som fungerar bättre för editering.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 | [7 empty] | 0
1a-c | Skriva testfall 1a, 1b, 1c | 2 | [7 empty] | 0 | Visas det? Viss rätt kod?
1d | Scenario: Skapa html-mall
När användaren går in på sidan
Så visas html-kod som ska användas som mall för css-ändringar
| Och koden innehåller ett antal olika element | 8 | [7 empty] | 0
| Skriva testfall | 0.5 | [7 empty] | 0
1e | När användaren går in på sidan
| så visas koden till en defaultmall i en del av sidan | 4 | [7 empty] | 0
| Och denna kod är applicerad på koden i resultatet | 4 | [7 empty] | 0
| Skriva testfall | 0.5 | [7 empty] | 0
| Systemtest och testrapport | 1 | [7 empty] | 0 | Testa hela applikationen. All funktionalitet. Har ändringar påverkat annat? Försöka trigga buggar. Gör saker i olika ordning.
| Uppdatering dokumentation | 2 | [7 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 2 | [7 empty] | 0
|  | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Sprint 3 (Elaborationtion): 28 april – 4 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
Sprint 4 (Construction): 5 maj – 11 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 5
Sprint 5 (Construction): 12 maj – 18 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 6
Sprint 6 (Construction): 19 maj – 25 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 7
Sprint 7 (Construction): 26 maj – 1 juni
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Avslut_Redovisning
Avslut och redovisning: 2 juni – 8 juni
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Färdigställande av dokumentation
Systemtest och testrapport
Projektredovisning
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0