## TotalTid
Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt | Förvätnat nedlagd tid | 180 | + | 60 | 240
| Hittills nedlagd tid |  |  |  | 201.5
| Kvar |  |  |  | 38.5

## Testfall
TF | Id | Sprint |  | Förväntat resultat | Utfall | Kommentar/Åtgärd
1 |  | 1 | Scenario: Visa html-kod
| 1a | 1 | Användaren går in på sidan | Kod till en html-sida visas i en del av sidan
| 1f | 2 |  | Koden är densamma som i HtmlPage.html
| 1a | 1 | Användaren laddar om sidan | Kod till en html-sida visas i en del av sidan
| 1f | 2 |  | Koden är densamma som i HtmlPage.html
2 |  |  | Scenario: Visa css-kod
| 1b | 1 | Användaren går in på sidan | Css-kod visas i en del av sidan
| 1f | 2 |  | Css-koden är densamma som i StyleDefault.css
| 1b | 1 | Användaren laddar om sidan | Css-kod visas i en del av sidan
| 1f | 2 |  | Css-koden är densamma som i StyleDefault.css
3 | 1c | 1 | Scenario: Visa Resultat
|  |  | Användaren går in på sidan | En bild av en webbsida såsom den vore i webbläsaren visas i en del av sidan
html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan (se TF 1)
Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan (se TF 2)
|  |  | Användaren laddar om sidan | En bild av en webbsida såsom den vore i webbläsaren visas i en del av sidan
html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan (se TF 1)
Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan (se TF 2)
|  |  | Användaren laddar om sidan tre gånger direkt efter varandra | En bild av en webbsida såsom den vore i webbläsaren visas i en del av sidan
html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan (se TF 1)
Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan (se TF 2)
4 | 3.1.a | 2 | Scenario: Ändra värde på befintligt attribut
|  |  | Givet att experimenteditorn är laddad | Css-koden är i ett element som är editerbart och det är möjligt att ta bort ett värde på ett attribut och skriva dit ett nytt.
|  |  | Användaren ändrar bodyns bakgrundsfärg till green och trycker uppdatera | Iframens bakgrundsfärg blir grön och attributets värde i style-taggen ändras till inmatat värde.
|  |  | Användaren ändrar bodyns bakgrundsfärg till "green" och trycker uppdatera | Iframens bakgrundsfärg försvinner d v s samma som index.htmls bakgrundsfärg och attributets värde i style-taggen ändras till inmatat värde. |  | Hjälptext som säger att citat-tecken inte ska finnas?
|  |  | Användaren ändrar bodyns bakgrundsfärg till kanin och trycker uppdatera | Iframens bakgrundsfärg försvinner d v s samma som index.htmls bakgrundsfärg och attributets värde i style-taggen ändras till inmatat värde. |  | Hjälptext som säger att värdet inte är ett giltigt värde?
|  |  | Användaren ändrar bodyns bakgrundsfärg till #fff och trycker uppdatera | Iframens bakgrundsfärg blir vit och attributets värde i style-taggen ändras till inmatat värde.
5 | 3.2.a | 2 | Scenario: Nytt css-attribut
|  |  | Användaren skriver in ett nytt css-attribut, color på elementet p, och ett värde, red, på attributet i css-koden | Textfärgen på alla p-taggar i iframen ändras till röd i resultatrutan och attributet med värde läggs till i style-taggen
|  |  | Användaren skriver in ett nytt css-attribut, color på elementet orvar, och ett värde, red, på attributet i css-koden | Iframens bakgrundsfärg försvinner d v s samma som index.htmls bakgrundsfärg och attributets värde i style-taggen ändras till inmatat värde. |  | Hjälptext?
6 | 3.3.a | 2 | Scenario: Ta bort css-attribut
|  |  | Användaren väljer att ta bort ett css-attribut | Värdet på attributet ärvs från stylen p index.html |  | Har svårt nu att ange ett exakt testfall. Ingen mall är klar och den kan dessutom ha ändrats av användare hur mycket som helst

## Sprint-1
Sprint -1: 31 mars – 6 april
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Fundering och undersökning av alternativa projektidéer och tekniker |  | 2 |  | 4 | 1.5 | 4 |  |  | 11.5
| Vision | [5 empty] | 4 | 2 | 7 | 13
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [7 empty] | 1 | 1
| Summa sprint | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 8 | 2 | 8 | 25.5

## Sprint 0
Sprint 0 (Inception): 7 april – 13 april
Analys av föregående iteration: Modifieringar av min grundidé efter handledning. Fick hjälp för att få träna javascript och omarbetat visionen efter det. Hade problem med att definiera/avgränsa olika användargrupper. Jag hade svårt att avgöra vilken grund jag skulle använda för att dela in dem.
Mål: Få kontroll över vilken dokumentation som ska tas fram samt struktur för denna. Ta fram backlog/krav på hög nivå för alla baskrav och mer specificerade för de som kommer först i tid.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Planering
| Obligatoriska dokument: inventera, upplägg, struktur, malldokument | 7 |  | 5 | 0.5 |  |  | 1 |  | 6.5
| ProductBacklog/krav/prioritering/scenarios | 7 |  | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  | 8
| Vision | 1 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | Teknik för att spara. Mail Martin.
| Möjliga tekniker(undersök lösningar) och upplägg | 4 |  | 1.5 | 2 |  |  |  |  | 3.5 | Firebase, struktur sida
0
| Iterationsplan för nästa iteration | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  | 1.5
| Summa sprint | 20 | 0 | 8 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 20

## Sprint1
Sprint 1 (Elaborationtion): 14 april – 20 april
Analys av föregående iteration: Börjar få en struktur jag är nöjd med på dokumentation. Saknar upplägg för test men ha för avsikt att använda stegen i scenarios för att göra test.
Mål: Att ha en grundsida samt i denna sida visa en html-kod och en css-kod.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | Ny uppskattn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte: Leverans fg vecka-vision, implemenation, iterationsplan, tidrapport | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
1a | Scenario: Visa html-kod
| Givet att en grundsida för Mallgrodan skapats | 1 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| och att en html-kod som ska användas som mall för css-ändringar skapats | 2 | 0 | 1 | [6 empty] | 1 | Mall får skapas när funktionen fungerar. Flyttas till eget scenario
1
När användaren går in på sidan
| Så visas koden till en html-sida i en del av sidan | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 4 |  |  |  |  | 5.5 | Hur gör man…? Testar, läser…
Och koden innehåller ett antal olika element
| Skriv testfall | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Visas det? Viss rätt kod? Måste tyvärr flyttas fram.
1b | Scenario: Visa css-kod
| Givet att en defaultmall skapats | 3 | [8 empty] | 0 | Mall får skapas när funktionen fungerar. Flyttas till eget scenario.
När användaren går in på sidan
| Så visas css-kod som är knuten till html-dokumentet i en del av sidan | 5 | 4 | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | Css-kod visas i sidan. Inte knuten till html än.
Och den css-koden kommer från default-mallen
| Skriv testfall | 1 | 1 | [7 empty] | 0 | Måste tyvärr flyttas fram
1c | Scenario: Visa Resultat
När användaren går in på sidan
| Så visas en bild av en webbsida såsom i webbläsaren i en del av sidan |  | 3 | [5 empty] | 2
| Och html-koden som ger bilden är densamma som den html-kod som visas i sidan |  | 2 | [5 empty] | 1
| Och css-koden som ger bilden är densamma som den css-kod som visas i sidan |  | 2 | [6 empty] | 2
| Skriv testfall |  | 0.5
| Systemtest och testrapport | 1 | 0 | [7 empty] | 0 | Testa hela applikationen. All funktionalitet. Har ändringar påverkat annat? Försöka trigga buggar. Gör saker i olika ordning.
| Uppdatering dokumentation | 1 | 2 |  | 0.5 |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 3.5 | Uppdatering efter handledning. Konkurrerande systerm m m. Uppdatering sprint- och produktbacklog
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2
|  | 20.5 | 23 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 5.5 | 7 | 24

## Sprint 2
Sprint 2 (Elaborationtion): 21 april – 27 april
Analys av föregående iteration: Svårt att förstå i förväg vilka steg som kommer att behöva tas. Jag fick dela upp de delar jag lyft in och låta delar bli egna scenarios för nästa iteration och plocka in ett annat (visa resultat) för att faktiskt kunna utföra de jag valt för sprinten. Att tänka om, ändra, omvärdera och uppdatera dokument tar en del tid och energi.
Mål: Att kunna göra editeringar i css-rutan och få dem att slå igenom i visningen av resultatet. Lära mer om jQuery genom att göra övningar på CodeSchool. Målet är ändrat efter handledning. Det tidigare målet är nu inlagt i sprint 4.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
1a-c | Skriva testfall 1a, 1b, 1c, 1f | 2 |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 1.5
1f | -Gör så att mall med html och css kan läsas in från filer | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | Har gjort så att filer kan läsas in med Ajax istället för att hårdkoda i variabler. Tror att det bör underlätta för resultatet att slå igenom.
3.1 | Scenario: Ändra värde på befintligt attribut
Givet att experimenteditorn är laddad
När användaren byter ut värdet på ett attribut i css-koden
| -Göra så att koden är i ett element som är editerbart | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | Läst på om html-element. Lyckats lägga ut textarea och sett till att defaultmall laddas i den
| -Göra så att användaren kan ändra värde | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Gick fortare genom att jag läst på och testat i tidigare steg och lagt tid på CodeSchool
| -Skapa en "editeringsknapp" | 0.5 | [7 empty] | 0
Så uppdateras resultatet
| -Se till så att resultatet hanterar att html och css läses in från filer | 1.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| -Se till så att ändringen levereras till resultatet | 4 |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  |  | 2
Och det ursprungliga värdet är utbytt mot det nya
| -Se till att ändringen slår igenom i resultatet | 2 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 | Det slår igenom i resultatet men jag jag har problem med att iframen inte har laddat när css-koden ska läsas in. Har löst det med timer vilket ger mig två frågor: Är tiden okej? Är timer ett bra sätt eller bör jag göra på annat sätt?
| Skriva testfall | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
Scenarios nedan lades in på dag fem då det visade sig att scenariot ovan löst mycket av dessa scenarios också
| BK3.2 Lägga till css-attribut | [9 empty] | Det går att lägga till nya attribut och värden men editeringen i textrutan lämnar en del
| Scenario: Nytt css-attribut | 0 | [7 empty] | 0 | att önska. Det går inte att tabba vilket gör formateringen bedrövlig. Vid tab så försvinner
| Givet att experimenteditorn är laddad | [9 empty] | markören till knappen "uppdatera" istället för att göra en tab.
När användaren skriver in ett nytt css-attribut
Och ett värde på attributet i css-koden
Så uppdateras resultatet
Och det attributet är med i resultatet
Och värdet på attributet är med i resultatet
| Skriva testfall | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25
| BK3.3 Ta bort css-attribut | 0 | [7 empty] | 0
Scenario: Ta bort css-attribut
Givet att experimenteditorn är laddad
När användaren väljer att ta bort ett css-attribut
Så uppdateras resultatet
Och det borttagna attributet är inte med i resultatet
Och värdet på det borttagna attributet är inte med i resultatet
| Skriva testfall | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25
| CodeSchool-Try jQuery Level 1-3 | 4 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 6
| Systemtest och testrapport | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | Testa hela applikationen. All funktionalitet. Har ändringar påverkat annat? Försöka trigga buggar. Gör saker i olika ordning.
| Uppdatering dokumentation | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1.5 | Ändrat innehållet i veckans sprint efter handledning.
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
|  | 25.5 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6.5 | 3 | 0 | 25.5

## Sprint 3
Sprint 3 (Elaborationtion): 28 april – 4 maj
Analys av föregående iteration: Fick hjälp på handledning att prioritera. De mest riskfyllda momenten är att kunna editera css-en och att kunna spara eftersom jag inte alls visste/vet hur man gör. Det första lades därför in i den nu avslutade sprinten och verkar löst och det andra, spara, läggs in i den sprint som nu kommer. Lyckades göra css-koden editerbar och fick den att slå igenom i resultatet i iframe. Problem med att DOMen iframen inte alltid hinner laddas innan koden försöker tillämpa css-kod i den. Nytt krav tillagt för detta. Jag hade delat upp editeringen i olika steg för att ändra i befintliga attribut, lägga till nya och att ta bort. Det första lyftes in i sprinten. När det var löst fungerade även de andra två varför de också lyftes in och testades.
Mål: Förstå vad Firebase är och hur jag kan använda det. Skapa möjlighet till inloggning och sparning i Firebase. Lära mer jQuery genom CodeSchoolövningar.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
4.5 | Scenario: Skapa användare |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 | Tillaggt scenario under sprint för att jag inte insett tidigare
Givet att användaren inte tidigare skapat en användare i Mallgrodan med sin email
När användaren fyller i email och lösenord och väljer att skapa användare
Så läggs användaren upp som användare på Mallgrodan
Och användaren meddelas om detta
4.1 | Scenario: Logga in | 5 |  | 1.5 | 3 |  | 1 | 0.5 |  | 6
| När användaren väljer att logga in | [8 empty] | 0 | Skapa knapp edyl
| Och fyller i användarnamn och lösenord | [8 empty] | 0
| Så får användaren ett meddelande om att han är inloggad | [8 empty] | 0 | Tilllagt steg. Hade inte tänk lägga in felmeddelanden än
Skriva testfall
4.6 | Scenario: Logga ut | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | Tillaggt scenario under sprint för att jag inte insett tidigare
När användaren väljer att logga ut
Så får användaren ett meddelande om att han inte är inloggad
4.2 | Scenario: Spara mall | 5 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 7
| När användaren väljer att spara sina css-förändringar | [8 empty] | 0 | Skapa knapp edyl
| Och har loggat in | [8 empty] | 0
| Så sparas de aktuella css-inställningarna på användaren | [8 empty] | 0
| Skriva testfall | [8 empty] | 0
| Sett till så att Mallgrodan kan visa html och css-koden samt iframen med dem i i Internet Explorer |  |  |  | 2 | [5 empty] | Skulle testa inloggning i annan webbläsare och upptäckte istället att laddningen av iframen inte funkade. Efter lite luskande hittade jag att attributet srcdoc inte stöds i Explorer. Ändrade till src och det funkade nu när jag inte längre har en varibel. Det verkar också lösa problemet med att det tagit så lång tid att ladda iframen att css inte hunnit laddas in.
| Läsa på om Firebase | 6 | 6 | 1 | [5 empty] | 7
| CodeSchool-Try jQuery Level 4-6 | 5 | [7 empty] | 0
| Systemtest och testrapport | 1 | [7 empty] | 0
| Uppdatering dokumentation | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 1
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [6 empty] | 1 | 1
|  | 26 | 6 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 30

## Sprint 4
Sprint 5 (Construction): 12 maj – 18 maj
Analys av föregående iteration: Hade väldigt litet hum om vad som behövde göras i Firebase och hur lång tid det tar att förstå när man aldrig gjort något liknande. Jag visste inte att man behövde skapa användare och hade missat att planera för det. Jag tänkte inte heller på att man skulle kunna logga ut... En ytterligare sak som kom till vara att jag upptäckte att attributet srcdoc i iframen inte funkade i InternetExplorer och fixade det. Att läsa på grunden om Firebase samt skapa in- och utloggning samt försöka spara på en viss användare tog all tid. Sparningen är ännu inte färdig och måste skjutas till kommande iteration. Att skriva tester och att utföra dem skjuts också fram liksom utbildning i jQuery.
Mål: Lyckas spara och öppna en sparad mall på den viss användare. Om jag inte klarar en hel mall så åtminstone kunna spara en sträng på in viss användare och sedan komma åt den.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5
4.1&5 | Skriva testfall 4.1, 4.5 och 4.6 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
4.2 | Scenario: Spara mall | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
När användaren väljer att spara sina css-förändringar
Och har loggat in
Så sparas de aktuella css-inställningarna på användaren
| Skriva testfall | [7 empty] | 0.25 | 0.25
4.3 | Scenario: Öppna tidigare sparad mall | 10 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 5
Givet att användaren tidigare sparat en mall
Och att användaren loggat in
När användaren väljer en av sina sparade mallar
Så öppnas den i experimenteditorn
Och css-koden visas
Och css-koden tillämpas på html-koden och syns i resultatet
| Skriva testfall | [7 empty] | 0.25 | 0.25
4.8 | Scenario: Visa sparade mallar |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Tillagt under sprinten. Insåg att det kan vara bra för man lär inte komma ihåg namnen på sina mallar
Givet att användaren tidigare sparat en mall
Och att användaren loggat in
När användaren väljer att visa sina sparade mallar
Så visar namnen på sparade mallar
| Skriva testfall | [7 empty] | 0.25 | 0.25
| Systemtest och testrapport | 2
| Uppdatering dokumentation | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [6 empty] | 0.75 | 0.75
|  | 22.5 | 0 | 1.5 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 3 | 16

## Sprint 5
Sprint 4 (Construction): 5 maj – 11 maj
Analys av föregående iteration: Var sjuk flera dagar och hann inte mycket men det jag gjorde gick fortare än jag trott så jag gjorde ändå det mesta. Kom även på att jag inte tänkt på att det vore bra att användaren kan visa namnen på redan sparade mallar eftersom det nog inte är så lätt att komma ihåg vilka namn man gett sina mallar efter ett tag. Har gjort funktionen men som det mesta hittills så lämnar presentationen en del i övrigt att önska... Insåg också att man bör kunna ta bort en mall och har lagt in det i dokumentationen men får ta det i nästa sprint. Testfall är skrivna för de utförda funktionerna men att utföra dem är en sak som inte hunnits med. Det får också genomföras nästa sprint.
Mål: En html-kod att använda för css-manipulation som är så genomtänkt jag kan i ett första steg. Till denna ska finnas en default-cssmall att använda i kommande steg. Att kunna ta bort en sparad mall ska också vara möjligt efter iterationen.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 |  | 0.75 | [5 empty] | 0.75
4.7 | Scenario: Radera tidigare sparad mall | 2 |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75
Givet att användaren tidigare sparat en mall
Och att användaren loggat in
När användaren väljer en av sina sparade mallar
Och väljer att ta bort
Så raderas mallen
Skriva testfall
1d | Scenario: Skapa html-mall | 6 |  | 2 | [5 empty] | 2
När användaren går in på sidan
Så visas html-kod som ska användas som mall för css-ändringar
Och koden innehåller ett antal olika element
Skriva testfall
1e | Scenario: Skapa css-defaultmall | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
När användaren går in på sidan
så visas koden till en defaultmall i en del av sidan
Och denna kod är applicerad på koden i resultatet
Skriva testfall
7.1 | Grundstruktur-komposition av sida |  |  | 1.5 | 5 | 2 |  |  |  | 8.5 | Läser, ritar, testar
7.2 | Presentation av funktionalitet- Vilka val ska vara möjliga vid vilka tillfällen? |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 3
7.3 | Färgval - "grundsida" | [5 empty] | 1 |  |  | 1
4.10 | Felmeddelanden vid öppna o ta bort mall. Måste mallnamn och mallen måste finnas. |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
7.4 | Användarvänlighet | [5 empty] | 1
| CodeSchool-Try jQuery Level 4-6 | 5 | [7 empty] | 0
| Systemtest och testrapport (test av hela applikationen) | 2 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| Uppdatering dokumentation | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [6 empty] | 1.5 | 1.5
|  | 24.5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 27
| Föreläsning gränssnitt |  |  |  | 1.5

## Sprint 6
Sprint 6 (Construction): 19 maj – 25 maj
Analys av föregående iteration: Html-mall finns och delvis en default css-mall. Att ta bort en mall fungerar också. Inte tidigare inplanerat var utveckling av gränssnittet som kom in istället för jQuery-kurser då workshop i gränssnittsutveckling innebar utformning av gränssnitt för diskussion.
Mål: Testa grundfunktionalitet i Firebase samt BK2 med möjlighet att välja css-mall och layout. Ett par extra av var siktar jag på. Ska dessutom gå vidare med idéer om gränssnittskomponenter mm från workshopen.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1.5 | [7 empty] | 0 | * Förändringar efter handledning när jag insåg att funktionaliteten skulle vara klar denna veckan. Fick då omprioritera så att den skulle vara det och viss grafik/layout får vänta till nästa vecka. Funktionalitet som ej hunnits med blir ej utförd inom kursen då den då inte hinner testas. *+ = tillkommit *- = skjuts fram p g a detta
4.1-4.8 | Test scenario 4.1 - 4-8 Grundfunktionalitet i BK4 (Firebaselagring) | 4 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 3.5 | Klart
1d, 1e | Skriv testfall för 1d och 1e | 0.5 | [7 empty] | 0 | *-
7.1 | Grundstruktur-komposition av sida | 2 | [7 empty] | 0 | *-
7.2 | Presentation av funktionalitet- Vilka val ska vara möjliga vid vilka tillfällen? Var ska de ligga i sidan? | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | *- Klar avseende inloggning och knappar kring det. Inte funktionalitet på sidan.
7.3 | Färgval /estetisk utformning- "grundsida" | 2 | 3 | [6 empty] | 3 | Logga- groda färdig. Att få in den i layout *-
4.13 | Se till att meddelanden avseende in-och utloggning ligger i anslutning till inloggning | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Klart. Testfall skrivna. Ej testat. Fick ändra i många funktioner…
Efter test har följande två krav lyfts in som högre prioriterade än 4.9 och 4.11
4.17 | Inte kunna ha lösenord '' (tomt fält) | 1.5 | [7 empty] | 0 | *-
4.23 | Ta bort tidigare felmeddelanden när en ny mall öppnats | 0.5 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | Klart. Testfall skrivna. Ej testat
| Skriva testfall |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
Ändringar med anledning av 7.2
| Login-funktion (knappar) - dölja/presentera olika knappar (Logga in/logga ut) beroende på om man är in- eller utloggad. |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Hade tänkt bestämma layouten för 7.2 denna vecka och koda nästa men det var innan handledningen när jag insåg att funktionalitet borde vara klar denna veckan.
"Reservlista" Vill gärna hinna med så de får stå kvar här i reserv!
4.9 | Tänk igenom funktionerna visa, öppna och ta bort mall. Bättre o snyggare struktur.
4.11 | När användare väljer att spara en mall med ett namn som redan finns visas ett meddelande som meddelar att en mall med namnet existerar och en fråga om han vill ersätta den.
1e | Scenario: Skapa css-defaultmall | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | Klart. Kan förbättras men anses klar. Default är layoutmall Simple och colormall Black&White.
0
2.1 | BK2 Valbara css-mallar | [5 empty] | 4 |  |  |  | För att kunna ändra layout och färgschema var för sig var jag tvungen att göra om "inladdningen" av css dels i rutan med css-kod och dels i resultatet. En css-mall för layout och en för färger ska slås ihop.
BK2.1 Byta färgtema
2.1a | Scenario: Välja färgtema | 1 | [7 empty] | 0 | Klart. Två färgteman finns. Inga testfall skrivna och inga tester utförda,
Givet att experimenteditor är laddad
Så kan användaren välja mellan några olika färgteman
Skriva testfall
2.1b | Scenario: Byta färgtema | 4 | [5 empty] | 3 | 1 | 4 | Klart. Det går att byta färgtema och laddning sker. Inga testfall skrivna och inte tester utförda
Givet att experimenteditorn är laddad
| När användaren väljer ett färgtema |  |  | 2
Så visas css-koden till den valda mallen
Och css-koden till den valda mallen appliceras på html-koden
Och visas som resultat
Skriva testfall
2.2 | BK2.2 Byta layout | [9 empty] | Klart. Två olika layouter finns. Inga testfall. Inga tester.
2.2a | Scenario: Välja layouter | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1
Givet att experimenteditor är laddad
Så kan användaren välja mellan några olika layouter
Skriva testfall
2.2b | Scenario: Byta layout | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 | Klart. Det går att byta layout och laddning sker. Inga testfall. Inga tester.
Givet att experimenteditorn är laddad
När användaren väljer en layout
Så visas css-koden till den valda layouten
Och css-koden till den valda layouten appliceras på html-koden
Och visas som resultat
Skriva testfall
| Systemtest och testrapport (test av hela applikationen) | 2 | [7 empty] | 0 | Vet inte hur man bedömer det här… Har gjort massor av test i olika ordning under tiden jag kodar men inte några i förväg bestämda sekvenser som dokumenterats.
| Uppdatering dokumentation | 1 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.75 | 1.25
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [6 empty] | 0.75 | 0.75
|  | 31 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7.5 | 4 | 33.5

## Sprint 7
Sprint 6 (Construction): 26 maj – 1 juni
Analys av föregående iteration: Grundfunktionalitet i Firebase testades och fungerade. Ett antal förbättringsmöjligheter fr f a gällande meddelanden hittades. Eftersom det stod klart på handledningen att funktionalitet skulle vara klar denna veckan fick viss gränssnittsutveckling av "huvudsidan" vänta för att koda om förflyttning av login-funktion samt dölja Login/Logout-knappar beroende på inloggningsstatus. Att försöka förstå var saker sker i Firebase olika funktioner för inloggning och utloggning har hela tiden varit jättesvårt tycker jag. För att förstå var/i vilken funktion man bör lägga till och plocka bort knappar krävs det annars kan de läggas till eller tas bort flera gånger eller ingen... Funktionen för BK2 med möjlighet att välja css-mall och layout har också gjorts, vilket innebar att dela upp layout och färg i olika css-dokument och lyckas sammanfoga dem och ladda. Det visade sig även vara klurigt att göra layouter på en befintlig html-kod utan att kunna göra boxar att rama in i eftersom det kunde strula i en annan layout. Att få till layouter som fungerade till olika kombinationer av färg var också ett pyssel. Två layouter och två färgscheman finns.
Mål: Testad version med ett färdigt gränssnitt av huvudsidan.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | 1 | [7 empty] | 0
| Skriv testfall för 1d, 1e, 2.1a, 2.1b, 2.2a och 2.2b | 2 | [7 empty] | 0
| Test av krav ovan samt 4.13 och 4.23 | 3 | [7 empty] | 0
7.1 | Grundstruktur-komposition av sida | 2 | [7 empty] | 0 | Marginaler. Placeringar för helheten av funktionalitet, delar av header …
7.2 | Presentation av funktionalitet- Vilka val ska vara möjliga vid vilka tillfällen? Var ska de ligga i sidan? | 4 | [7 empty] | 0 | Var ska funkgionalitet ligga.
7.3 | Färgval /estetisk utformning- "grundsida" . | 6 | [7 empty] | 0 | Färg bakgrund på sida, i rutor. Färg och typsnitt på tecken. Färg meddelanden. Header med logga. Utseende på knappar.
4.14 | Layouten på ul för visning av sparade mallar | 0.5 | [7 empty] | 0
| Systemtest och testrapport (test av hela applikationen) | 6 | [7 empty] | 0
| Uppdatering dokumentation | 1 | [7 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [7 empty] | 0
|  | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Avslut_Redovisning
Avslut och redovisning: 2 juni – 8 juni
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Färdigställande av dokumentation
Systemtest och testrapport
Projektredovisning
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0