## Blad1
Kravspecifikation
Id | Namn | Status | Testat i TF | Prioritet | Beroende av | Kommentar/beskrivning
BK1 Ladda experimenteditor
1a | Scenario: Visa html-kod | Klar | 1 | 1
1b | Scenario: Visa css-kod | Klar | 2 | 1
1c | Scenario: Visa Resultat | Klar | 3 | 1 |  | Nytt krav 1g tillagt. Resultat fungerar för det mesta men laddar inte alltid css-kod specifik för iframen
1d | Scenario: Skapa html-mall |  |  | 4 |  | I 1a läggs bara några element in för att testa funktion/hur man kangöra
1e | Scenario: Skapa css-mall |  |  | 4 |  | I 1b görs bara någon egenskap för att testa att lägga ut koden
1f | Ladda experimenteditorn från filer | Klar | 1, 2 |  |  | 1a och 1b var hårdkodade texter i variabler
1g | Iframe laddad innan css uppdateras |  |  |  |  | Ibland hinner inte DOMen i iframen ladda innan den försöker stoppa in css-kod vilket gör att all css blir "inherited" från index.htmls style
BK2 Valbara css-mallar
BK2.1 Byta färgtema
2.1a | Scenario: Välja färgtema |  |  | 5 | 1a, 1b, 1c
2.1b | Scenario: Byta färgtema |  |  | 5 | 1a, 1b, 1c
BK2.2 Byta layout
2.2a | Scenario: Välja layouter |  |  | 5 | 1a, 1b, 1c
2.2b | Scenario: Byta layout |  |  | 5 | 1a, 1b, 1c
BK3 Ändra css-kod
BK3.1 Ändra värde på befintliga attribut
3.1a | Scenario: Ändra värde | Klar | 4 | 2 | 1a, 1b, 1c
BK3.2 Lägga till css-attribut
3.2a | Scenario: Nytt css-attribut | Klar | 5 | 6 | 1a, 1b, 1c
3.2b | Formatering i textarea. |  |  |  |  | Tab ger inte tab utan förflyttning av focus till Uppdateringsknapp
BK3.3 Ta bort css-attribut
3.3a | Scenario: Ta bort css-attribut | Klar | 6 | 6 | 1a, 1b, 1c
4 | BK4 Spara ändringar
4.1 | Scenario: Logga in |  |  | 3
4.2 | Scenario: Spara mall |  |  | 3
4.3 | Scenario: Öppna tidigare sparad mall |  |  | 3
5 | BK5 Välja inställningar |  |  | 7
6 | Omstrukturera kod. Globala funktioner. Klasser?
Användarvänligt gränssnitt
Utseende ska vara estetiskt tilltalande och fokusera på att presentera funktionen
1) Typ
pk | produktkrav
kk | kvalitetskrav
kf | funktionellt krav
f | Furps+( )