## Blad1
Kravspecifikation
Id | Namn | Status | Testat i TF | Prioritet | Beroende av | Kommentar/beskrivning
BK1 Ladda experimenteditor
1a | Scenario: Visa html-kod | Klar | 1 | 1
1b | Scenario: Visa css-kod | Klar | 2 | 1
1c | Scenario: Visa Resultat | Klar | 3 | 1 |  | Nytt krav 1g tillagt. Resultat fungerar för det mesta men laddar inte alltid css-kod specifik för iframen
1.1 | Iframe anpassar höjd efter innehåll |  |  | 10
1d | Scenario: Skapa html-mall | Klar/ej test |  | 4 |  | I 1a läggs bara några element in för att testa funktion/hur man kangöra
1e | Scenario: Skapa css-mall | Klar/ej test |  | 4 |  | I 1b görs bara någon egenskap för att testa att lägga ut koden
1f | Ladda experimenteditorn från filer | Klar | 1, 2 |  |  | 1a och 1b var hårdkodade texter i variabler
1g | Iframe laddad innan css uppdateras |  |  |  |  | Ibland hinner inte DOMen i iframen ladda innan den försöker stoppa in css-kod vilket gör att all css blir "inherited" från index.htmls style
BK2 Valbara css-mallar
BK2.1 Byta färgtema
2.1a | Scenario: Välja färgtema | Klar/ej test |  | 6 | 1a, 1b, 1c
2.1b | Scenario: Byta färgtema | Klar/ej test |  | 6 | 1a, 1b, 1c
BK2.2 Byta layout
2.2a | Scenario: Välja layouter | Klar/ej test |  | 6 | 1a, 1b, 1c
2.2b | Scenario: Byta layout | Klar/ej test |  | 6 | 1a, 1b, 1c
BK3 Ändra css-kod
BK3.1 Ändra värde på befintliga attribut
3.1 | Scenario: Ändra värde | Klar | 4 | 2 | 1a, 1b, 1c
BK3.2 Lägga till css-attribut
3.2 | Scenario: Nytt css-attribut | Klar | 5 | 2 | 1a, 1b, 1c
3.4 | Formatering i textarea. |  |  | 7 |  | Tab ger inte tab utan förflyttning av focus till Uppdateringsknapp
BK3.3 Ta bort css-attribut
3.3 | Scenario: Ta bort css-attribut | Klar | 6 | 2 | 1a, 1b, 1c
4 | BK4 Spara ändringar |  |  |  |  | Id 4.17-4.25 tillkom i samband med test 2014-05-22
4.5 | Scenario: Skapa användare | Klar | 7 | 3
4.17 | Inte kunna ha lösenord '' (tomt fält) |  |  | 8 |  | Upptäckt i testfall 7
4.18 | Specificerade felmeddelande som anger vilket fel som gjorts |  |  | 9 |  | Upptäckt i testfall 7
4.1 | Scenario: Logga in | Klar | 8 | 3
4.19 | Specificerat felmeddelande om användaren inte finns registrerad |  |  | 9 |  | Upptäckt i testfall 8. Felmeddelande visas som säger att lösenordet inte stämmer med användaren.
4.20 | Se över när det ska stå vem som är inloggad. Meddelandet försvinner när användaren gör något annat som skapar ett meddelande. |  |  | 8
4.21 | Om ny användare loggar in på samma dator ska defaultmallar visas och inte en som valts av tidigare användare |  |  | 9 |  | Är nog inte så vanligt. Låg rioritering därför
4.6 | Scenario: Logga ut | Klar | 9 | 3
4.13 | Se till att meddelanden avseende in-och utloggning ligger i anslutning till inloggning | Klar/Ej test |  | 5
4.22 | Meddelande till användare som försöker logga ut när han inte är inloggad |  |  | 9 |  | Det bör inte längre vara ett möjligt val att logga ut när man inte är inloggad.
4.2 | Scenario: Spara mall | Klar | 10 | 3
4.11 | När användare väljer att spara en mall med ett namn som redan finns visas ett meddelande som meddelar att en mall med namnet existerar och en fråga om han vill ersätta den. | Reserv Sprint 6 |  | 7
4.4 | Felmeddelande om användrare försöker spara utan att ha loggat in | Klar | 10, 11, 12 |  |  | Ändras till 4.12
4.26 | Utgråad "Spara"-knapp när man ej är inloggad. Klick ger meddelande om att man måste logga in.
4.3 | Scenario: Öppna tidigare sparad mall | Klar | 11 | 3
4.10 | Felmeddelanden vid öppna mall. Måste ange mallnamn och mallen måste finnas. | Klar | 11 | 5
4.23 | Ta bort tidigare felmeddelanden när en ny mall öppnats | Klar/Ej test |  | 6
4.27 | Skriv ut vilken mall som visas för att man ska förstå att det inte är någon av layout eller färg alternativen som visas. |  |  | 8
4.7 | Scenario: Ta bort mall | Klar | 13 | 3
4.24 | En mall som tas bort ska även tas bort från listan på befintliga mallar (under Visa) |  |  | 9
4.25 | När inget mallnamn angetts när användaren trcker på Ta bort bör meddelandet säga att mallen bör anges och inte att det inte finns någon mall med namnet *tomrum' |  |  | 9
4.8 | Scenario: Visa sparade mallar | Klar | 12 | 3
4.14 | Layouten på ul för visning av sparade mallar | Sprint7 |  | 6 |  | Valde att dölja listan. Gör mer i 4.9.
4.9 | Tänk igenom funktionerna visa, öppna och ta bort mall. Bättre o snyggare struktur |  |  | 7 |  | Vad/vilka knappar och fält ska synas och vara aktiva när? Spara och visa mall bara aktiva när en användare är inloggad.
4.12 | Se till att bara den som är inloggad får tillgång till spara, visa, ta bort | Klar | 1-, 11, 12 | 5
4.15 | Fixa så att önskad funktion enligt 4.9 fungerar. |  |  | 6
4.16 | Se över visafunktionen. Inte bara skriva ut mallnamn. Se även 4.9 |  |  | 7 |  | Förslag: Tabell med mallnamn kombinerat med möjligheter att ta bort eller visa.
7
5 | BK5 Välja inställningar |  |  | 10
6 | Kodändringar
| Omstrukturera kod. Globala funktioner. Klasser? |  |  | 8
| Byt setTimeOut till document.ready i iframeladdningen |  |  | 7
7 | Användarvänligt gränssnitt
7.1 | Grundstruktur-komposition av sida | Sprint7 |  | 4
7.2 | Presentation av funktionalitet- Vilka val ska vara möjliga vid vilka tillfällen? Var ska de ligga i sidan? | Sprint7 |  | 4
7.3 | Färgval /estetisk utformning- "grundsida" | Sprint7 |  | 5
7.4 | Användarvänlighet - genomgång | Sprint7 | Workshop3 | 5
7.5 | Utseende ska fokusera på att presentera funktionen |  |  | 6
7.6 | Optimera/omstrukturera inloggning |  |  | 9 |  | Se över när ex Skapa användare bör synas. Ska inmatningsfält synas från början eller först när man valt Logga in el Skapa anv?
8 | Övrigt
8.1 | Blev "utloggad" under session. Valen avseende mallar låg kvar. När jag tryckte på "Visa mallar" så kom en lista på användar-id… |  |  | 9 |  | Felsök! Har inte lyckats återskapa.
1) Typ
pk | produktkrav
kk | kvalitetskrav
kf | funktionellt krav
f | Furps+( )