## Blad1
Kravspecifikation
Id | Namn | Status | Testat i testfall… | Prioritet | Beroende av | Kommentar/beskrivning
BK1 Ladda experimenteditor
1a | Scenario: Visa html-kod | Påbörjad |  | 1
1b | Scenario: Visa css-kod |  |  | 1
1c | Scenario: Visa Resultat |  |  | 1
BK2 Valbara css-mallar
BK2.1 Byta färgtema
2.1a | Scenario: Välja färgtema |  |  | 3 | 1a, 1b, 1c
2.1b | Scenario: Byta färgtema |  |  | 3 | 1a, 1b, 1c
BK2.2 Byta layout
2.2a | Scenario: Välja layouter |  |  | 3 | 1a, 1b, 1c
2.2b | Scenario: Byta layout |  |  | 3 | 1a, 1b, 1c
BK3 Ändra css-kod
BK3.1 Ändra värde på befintliga attribut
3.1a | Scenario: Ändra värde |  |  | 2 | 1a, 1b, 1c
BK3.2 Lägga till css-attribut
3.2a | Scenario: Nytt css-attribut |  |  | 4 | 1a, 1b, 1c
BK3.3 Ta bort css-attribut
3.3a | Scenario: Ta bort css-attribut |  |  | 4 | 1a, 1b, 1c
| BK4 Spara ändringar |  |  | 5
| BK5 Välja inställningar |  |  | 6
1a.2 | Utöka html-kod |  |  |  | 1a | I 1a läggs bara några element in för att testa funktion/hur man kangöra
Kvalitetskrav
Utseende ska vara estetiskt tilltalande och fokusera på att presentera funktionen
1) Typ
pk | produktkrav
kk | kvalitetskrav
kf | funktionellt krav
f | Furps+( )