## TotalTid
Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt | Förvätnat nedlagd tid | 180 | + | 60 | 240
| Hittills nedlagd tid |  |  |  | 57

## Sprint-1
Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt |  | Förvätnat nedlagd tid |  |  | 180 | + | 60 |  |  | 240
|  | Hittills nedlagd tid | [7 empty] | #REF!
Sprint -1: 31 mars – 6 april
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Fundering och undersökning av alternativa projektidéer och tekniker |  | 1: 2; 3: 4; 4: 1.5; 5: 4 | 11.5
| Vision |  | 5: 4; 6: 2; 7: 7 | 13
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 1 | bar: 7
| Summa sprint | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 8 | 2 | 8 | 25.5

## Sprint 0
Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt |  | Förvätnat nedlagd tid |  |  | 180 | + | 60 |  |  | 240
|  | Hittills nedlagd tid | [7 empty] | #REF!
Sprint 0 (Inception): 7 april – 13 april
Analys av föregående iteration: Modifieringar av min grundidé efter handledning. Fick hjälp för att få träna javascript och omarbetat visionen efter det. Hade problem med att definiera/avgränsa olika användargrupper. Jag hade svårt att avgöra vilken grund jag skulle använda för att dela in dem.
Mål: Få kontroll över vilken dokumentation som ska tas fram samt struktur för denna. Ta fram backlog/krav på hög nivå för alla baskrav och mer specificerade för de som kommer först i tid.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Planering
| Obligatoriska dokument: inventera, upplägg, struktur, malldokument | 7 | 2: 5; 3: 0.5; 6: 1 | 6.5
| ProductBacklog/krav/prioritering/scenarios | 7 | 2: 1; 3: 2; 4: 2; 5: 3 | 8
| Vision | 1 | 2: 0.5 | 0.5 | Teknik för att spara. Mail Martin.
| Möjliga tekniker(undersök lösningar) och upplägg | 4 | 2: 1.5; 3: 2 | 3.5 | Firebase, struktur sida
0
| Iterationsplan för nästa iteration | 1 | 5: 1; 6: 0.5 | 1.5
| Summa sprint | 20 | 0 | 8 | 4.5 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 20

## Sprint1
Sprint 1 (Elaborationtion): 14 april – 20 april
Analys av föregående iteration: Börjar få en struktur jag är nöjd med på dokumentation. Saknar upplägg för test men ha för avsikt att använda stegen i scenarios för att göra test.
Mål: Att ha en grundsida samt i denna sida visa en html-kod och en css-kod.
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | Ny uppskattn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte: Leverans fg vecka-vision, implemenation, iterationsplan, tidrapport | 1.5 | 1.5 | 2: 1.5 | 1.5
1a | Scenario: Visa html-kod
| Givet att en grundsida för Mallgrodan skapats | 1 |  | 1: 0.5 | 0.5
| och att en html-kod som ska användas som mall för css-ändringar skapats | 2 |  | 1: 1.5 | 1.5
När användaren går in på sidan
| Så visas koden till en html-sida i en del av sidan | 3 |  | 2: 1; 3: 4 | 5 | Hur gör man…? Testar, läser…
Och koden innehåller ett antal olika element
| Skriv testfall | 1 | [8 empty] | 0 | Visas det? Viss rätt kod?
1b | Scenario: Visa css-kod
| Givet att en defaultmall skapats | 3 | [8 empty] | 0
När användaren går in på sidan
| Så visas css-kod som är knuten till html-dokumentet i en del av sidan | 5 | [8 empty] | 0
Och den css-koden kommer från default-mallen
| Skriv testfall | 1 | [8 empty] | 0
| Systemtest och testrapport | 1 | [8 empty] | 0 | Testa hela applikationen. All funktionalitet. Har ändringar påverkat annat? Försöka trigga buggar. Gör saker i olika ordning.
| Uppdatering dokumentation | 1 |  | 2: 0.5; 4: 2.5 | 3 | Uppdatering efter handledning. Konkurrerande systerm m m
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | 1 | [8 empty] | 0
|  | 20.5 |  | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5

## Sprint 2
Sprint 2 (Elaborationtion): 21 april – 27 april
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Sprint 3 (Elaborationtion): 28 april – 4 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 4
Sprint 4 (Construction): 5 maj – 11 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 5
Sprint 5 (Construction): 12 maj – 18 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 6
Sprint 6 (Construction): 19 maj – 25 maj
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 7
Sprint 7 (Construction): 26 maj – 1 juni
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
| Handledarmöte | [8 empty] | 0
| Leverans | [8 empty] | 0
| Test efter alla ändringar | [8 empty] | 0
| Tidrapportering | [8 empty] | 0
| Iterationsplan för nästa iteration (baserad på risk och tester) | [8 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Avslut_Redovisning
Avslut och redovisning: 2 juni – 8 juni
Analys av föregående iteration:
Mål:
Krav | Uppgift | Uppskattad tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Nedlagd tid
Färdigställande av dokumentation
Systemtest och testrapport
Projektredovisning
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0